浦东新区（北片）中小学教师教育技术中级培训方案

（修订稿）

一、培训目标

1.提升教师综合运用各种资源创设高效学习环境，实现信息技术与课程有效整合的能力。

2.培养教师的中观教学设计能力，促进教师运用技术提升教学效能和改进教学评价。

3.促进信息化环境对学校管理和教育教学的支持和保障。

二、培训对象

1.浦东新区中小学在编在岗教师。

2.上述对象中已完成英特尔未来教育项目7.0及以上版本培训，并取得合格证书的人员，可以不参加本项目培训。

3.上述对象中，2011年12月前退休的教师可以不参加本项目培训。

三、培训进程与分类

我区已于2008年起全面启动了80所新农村学校的教师教育技术中级培训，目前已经完成《全国中小学教师教育技术培训教程（中级）》教材前4个模块的培训，后4个模块的培训正在有序的推进过程中，预计在2011年6月前完成。鉴于此，特对新农村学校作出如下安排：

1.被评为区教师专业发展学校、校本研修学校（已纳入新农村学校的除外），须在2010年底完成培训工作；

2.非校本研修学校，须在2011年6月前完成培训工作。

四、培训课时

教师教育技术中级培训的课时数为50学时。

五、培训模式

教师教育技术中级培训分集中面授模式和混合式培训模式两种。混合式培训是面授、网络教学相结合的方式。其中，集中面授培训时间为6.5天（要求时间相对连续）；混合式培训时间为:2.5天集中面授、1个月远程学习和半天作业展示。

六、考核、考试和认证

1.每个培训班级根据出勤及学习情况，按学员数10%的比例推选出优秀学员和优秀作业，在区域层面予以表彰。

2.凡是在2010年完成培训的教师，须在2011年6月份前完成考试；在2011年6月完成培训的教师，须在2011年内完成考试。

3.根据教育部颁发的“全国中小学教师教育技术能力建设计划”要求，完成中级培训并达到要求的教师，可获得培训合格证书，凡是获得培训合格证书的教师，并获得“十一五”培训的信息技术必修课程2学分和选修课程4学分。

4.完成英特尔未来教育项目7.0及以上版本培训的教师凭培训合格证书可获得“十一五”培训的信息技术必修课程2学分。

七、组织管理

1.建立由浦东新区教育局和浦东教育发展研究院统一领导和部署的工作领导小组，领导小组下设教师教育技术中级培训工作项目组。项目组主要负责培训的实施和管理、网络环境支持等工作；

2.各学校需在学校层面组建以校长或分管副校长为组长的教师教育技术培训项目工作组，全面落实和贯彻教师教育技术培训，并负责本校的培训管理和后勤保障工作。

八、经费保障

1.培训费用。根据《关于上海市中小学教师教育技术能力（中级）培训项目培训经费收取的通知》规定，教师的培训费用为350元/人。其中，教师培训经费由教育局专项经费支持，教育局和学校按照175元/人各承担一半。

2.教材经费。本次培训选用教育部师范教育司组织编写，经专家组审查通过的《全国中小学教师教育技术培训教程（中级）》教材（祝智庭主编），教材经费由教育局统一支付。

3.考试经费。教师参加教育技术能力中级考试，其报名及考试费用，原则上可由学校统一支付。因未通过而再次参加考试的，报名及考试费用由本人自理。

九、培训成果推广

在市或区层面申报教育技术培训项目推广课题，以试点学校为基地，边培训边总结，让培训成果在学科教学中得到及时有效的推广。

浦东教育发展研究院

2010.5