# 开幕式方案

- 活动主题：凝聚创意的力量，承载智慧的结晶

- 活动目的：科技节开幕式作为科技节的第一个大型项目，主要目的是激发同学们对科技节的热情，让同学们体验科学的创新、趣味；同时为以后各项活动的开展作良好的铺垫。并通过专家和校友的演讲把同学们的灵感集中起来，从这个窗口把我们对科技的热情传遍整个校园。

- 活动形式：先集中开幕，后分散参加活动

- 活动对象：全校师生

- 活动时间：3月30日下午

- 主要负责人与协办方：组委会

- 活动内容：

- 邀请院士为校创新工作室揭牌

- 院士进行主题演讲

- 有科技创新特长的学生主题演讲（彭燕庆发言）

- 承重装置大比拼（全校除高三）

- 航模表演

- 开幕式后续系列活动

- 高中部橡皮筋动力滑翔机比赛（高一、高二）

- OM挑战第一轮（全校）

- 上实集团五校初中学生科技创新活动比赛本校初中部预选赛。

- 科技节主题墙报评比

- 时间推进表

| 时间 | 内容 | 备注 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12:30～13:10 | 第一节课 |  |  |
| 13:20～14:00 | 第二节课 |  |  |
| 14:00～14:15 | 学生入场 | 按升旗仪式队形 |  |
| 14:15～14:50 | 开幕式开始 |  | 金珉、张旻舒、张唯， 后勤，电教 |
|  | 中国工程院院士：林元培 演讲 |  |  |
|  | 林院士为创新工作室揭牌 |  |  |
|  | 有科技创新特长的学生发言 | 彭燕庆发言 |  |
|  | 校长发言 |  |  |
|  | 承重装置大比拼 | 中一、中二 高一、高二 |  |
|  | 外请航模表演 | 大操场 |  |
| 15:00～16:00 | 动手做 ——橡皮筋动力滑翔机距离赛 | 高一、高二比赛 相关比赛人员于15：00司令台集中检录 | 张唯 |
|  | 五校科技创新活动预选·中一 | 报告厅（舞台） | 李秀梅 |
|  | 五校科技创新活动预选·中二 | 艺体馆（舞台） | 钟群 |
|  | 五校科技创新活动预选·中三 | 图书馆（舞台） | 路红英 |
|  | OM挑战第一轮 | 相关比赛人员于15：00综合楼大厅集中检录 志愿者10人 | 张继禄、张旻舒 |
|  | 科技节主题墙报评比 |  | 李萍、陈丽萍 |

相关协助活动部门落实：

- 校长室：邀请院士

- 高中部：制作揭牌用的牌（牌子内容和材料由高中部负责）

- 校务部：报告厅、艺体馆二楼、图书馆三楼均需使用音响舞台设备；科技节横幅，主干道路（东明路进校门）灯边宣传条幅，科技节海报制作（宋姑来老师负责设计）。

- 电教：开幕式直播准备，全程各活动摄像摄影。

- 科技节组委会：落实航模飞行表演，开幕式场地，相关工作人员，学生志愿者落实（约20人次），滑翔机比赛测量及记录工作，集体承重保护措施保障（请体育组老师帮忙）

- 团委大队部：开幕式主持人，学生志愿者若干。

准备工作时间推进:

| 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第4周 | 确定开幕式方案 | 组委会 |
| 3月5日前 | 联系航模表演，勘察场地，提出表演要求内容 | 组委会 |
| 3月23日前 | 确定航模表演细节或预演 | 组委会 |
| 3月23日前 | 确定院士（或其他揭牌领导） | 校长室 |
| 3月26日前 | 揭牌制作完成 完成海报、宣传条幅、学校网站等相关宣传制作 定主持人，写主持稿 | 高中部 后勤 团委 |
| 3月27日 | 初中五校创新比赛预选赛场地落实（报告厅，艺体楼，图书馆三楼），包括相关影音设备的正常使用 | 组委会，初中各年级组长 |
| 3月28日 | 操场划定滑翔机比赛所需场地，相关工作人员落实 承重比赛场地及保护措施落实 | 组委会 后勤 |
| 3月29日 | 主持排练，开幕式预演 | 团委 |

备注：

- 如遇天气原因，开幕式活动照常举行，相关活动地点略作调整

- 14:15～14:50开幕式活动将在报告厅举行，高一年级全体同学现场观摩，其余各年级班级在教室收看直播

- 其中年级承重结构活动将在报告厅内进行，各年级需将结构提前带到会场，参加活动同学在现场观摩开幕式。

- 橡皮筋动力滑翔机改期比赛。

- 航模表演改期到闭幕式进行。